## Sheet1
2025年度包头市矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开” 监督检查结果汇总表
填报单位：包头市自然资源局
序号 | 盟市 名称 | 旗县 名称 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 存在问题 | 处理意见 | 是否下达整改通知书 | 要求的 整改时限 | 目前整改进展 | 是否全部完成整改 | 检查单位级别 | 备注
1 | 包头市 | 达茂旗 | C1500002023082110155573 | 达尔罕茂明安联合旗那浪图矿区铁矿 | 无 | - | - | - | - | - | 盟市检查
2 | 包头市 | 达茂旗 | C1502002009106120038632 | 包头市达茂旗前大茂萤石矿 | 1.基金账户未规范使用； 2.2025年度治理进度缓慢。 | 限期整改 | 是 | 2025-08-31 | 1.建立了基金管理台账； 2.已完成植被恢复。 | 全部完成 | 盟市检查
3 | 包头市 | 固阳县 | C1500002009062110024140 | 固阳县鑫之源矿冶有限责任公司四分子铁矿 | 1.基金账户冻结，2023、2024年支出异常； 2.矿区内有碎石加工厂，碎石加工产生的废渣废料随处堆放，矿区环境杂乱； 3.2025年度治理内容与现状不符。 | 限期整改 | 是 | 2025-10-31 | 1.利用其他账户专门进行基金的计提和使用； 2.碎石加工厂已拆除，并对矿区环境进行了整治； 3.重新修订了2025年度治理计划，已完成治理并验收。 | 全部完成 | 盟市检查
4 | 包头市 | 固阳县 | C1502002009107120038788 | 包头市固阳县西斗铺石狐沟石英闪长岩矿 | 1.2025年治理计划内容与现状不符； 2.基金使用不规范，未建立基金使用台账； 3.大方案过期。 | 限期整改 | 是 | 2025-10-31 | 1.已完善调整2025年度治理计划并完成治理及验收； 2.建立了基金台账并规范使用； 3.正在编制矿区生态修复方案。 | 部分完成 | 盟市检查
5 | 包头市 | 固阳县 | C1500002011016120103572 | 包钢集团固阳矿山有限公司白云石矿 | 1.未建立基金使用台账； 2.部分矿区道路两侧应硬化、绿化。 | 限期整改 | 是 | 2025-10-31 | 1.建立基金计提、使用台账； 2.完成矿区环境整治。 | 全部完成 | 盟市检查
6 | 包头市 | 固阳县 | C1500002010042110064459 | 内蒙古冀安矿业有限公司六顶账房铁矿 | 未按要求开展绿色矿山创建工作。 | 限期整改 | 是 | 2025-10-31 | 正在按照绿色矿山标准进行建设。 | 全部完成 | 盟市检查
7 | 包头市 | 昆区 | C1500002010072110071455 | 包头市九原区陈四窑子矿区铁矿 | 1.基金使用不规范，缺少基金使用台账； 2.局部已治理区域植被恢复效果较差。 | 限期整改 | 是 | 2025-10-31 | 1.已建立并完善基金管理台账； 2.已对植被恢复差的区域进行补植补种； 3.已完成2025年度治理任务并验收。 | 全部完成 | 盟市检查
8 | 包头市 | 白云区 | C1500002009032120008358 | 内蒙古大千博矿业有限责任公司高腰海铁矿 | 1.现状存在地面塌陷坑，待基本稳定之后进行回填治理。 2.规范计提基金。 | 限期整改 | 是 | 2025-10-31 | 已加强地面塌陷地质灾害监测。 | 全部完成 | 盟市检查
9 | 包头市 | 九原区 | C1500002011032110108414 | 包头市九原区哈德门铁矿 | 1.基金管理台账不全； 2.2025年度治理任务尚未全部完成。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 1.已完善基金管理台账； 2.已完成2025年度任务并通过专家验收。 | 全部完成 | 盟市检查
10 | 包头市 | 土右旗 | C1500002009041120012821 | 土默特右旗金峰矿业有限责任公司金峰煤矿 | 已治理的乔、灌木存在枯死现象。 | 限期整改 | 是 | 2025-08-31 | 已完成枯死植被的补植补种。 | 全部完成 | 盟市检查
11 | 包头市 | 固阳县 | C1502002010047120061342 | 包头市固阳县明磴鑫旺硅石加工厂硅石矿 | 1.2号废石堆北部边坡角太大； 2.边坡冲刷严重。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 1.2号废石堆北部边坡角已进行削垫坡处理； 2.对边坡冲刷部分进行重新治理，并设置截排水沟。 | 全部完成 | 旗县检查
12 | 包头市 | 固阳县 | C1500002011012110104784 | 内蒙古自治区包头市固阳县刘三沟铁矿 | 1.矿山2025年度计划治理效果局部被雨水冲刷，边坡坡角局部较陡，覆土局部不足； 2.基金计提、支出管理台账不规范。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 1.对边坡冲刷、边坡坡脚局部较陡、局部覆土不足区域已完成治理； 2.基金计提、支出管理台账尚未建立。 | 部分完成 | 旗县检查
13 | 包头市 | 固阳县 | C1500002009032110012354 | 包头市固阳县下湿壕乡18号铁矿 | 1.2025年度治理任务中选矿厂旧址、尾泥处理旧址削坡整形坡度较陡，局部覆土不足； 2.基金计提、支付管理台账不清。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 1.选矿厂旧址、尾泥处理旧址削坡整形坡度较陡及覆土不足区域已完成治理； 2.基金计提、支出管理台账尚未建立。 | 部分完成 | 旗县检查
14 | 包头市 | 固阳县 | C1500002012012110123820 | 固阳县源兴矿业有限责任公司六分子砂铁矿 | 1.本期未完成总案设计全部治理内容； 2.基金台账未按规范建立。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 1.尚未完成大方案设计的全部治理内容； 2.基金计提、支出管理台账尚未建立。 | 未完成 | 旗县检查
15 | 包头市 | 固阳县 | C1502002009127130048335 | 包头市固阳县刘四壕膨润土矿 | 回填区域局部平整不到位。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 回填区域已完成平整。 | 全部完成 | 旗县检查
16 | 包头市 | 固阳县 | C1500002009102120039561 | 固阳县通江物资矿冶有限责任公司后海流铁矿 | 以往已治理区域出现雨水冲沟。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 以往损毁区域已重新完成治理。 | 全部完成 | 旗县检查
17 | 包头市 | 固阳县 | C1500002011062110114968 | 内蒙古固阳县兴顺西乡汗海子铁矿 | 1.覆土质量不高，块石较多； 2.监测检测记录不全。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 1.已按要求重新覆土； 2.已补充监测检测记录。 | 全部完成 | 旗县检查
18 | 包头市 | 固阳县 | C1500002012122110128407 | 包头市固阳县众凯矿山有限责任公司脑包沟铁矿 | 1.已治理区域覆土后因降水形成水冲沟多处； 2.局部高陡边坡网围栏存在损毁。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 已对损毁区域进行重新治理。 | 全部完成 | 旗县检查
19 | 包头市 | 固阳县 | C1502002009047120012421 | 包头市固阳县银号乡长发城矿区辉绿岩矿 | 排土场北侧底部挡墙部分被洪水冲毁。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 已对损毁区域进行重新治理。 | 全部完成 | 旗县检查
20 | 包头市 | 固阳县 | C1500002009042110012353 | 包头市固阳县乱石架—后海流铁矿 | 以往已治理区域、废石堆边坡可见雨水冲沟。 | 限期整改 | 是 | 2025-11-30 | 已对损毁区域进行重新治理。 | 全部完成 | 旗县检查
21 | 包头市 | 石拐区 | C15000020091 21120052298 | 包头市石拐区凯越露天煤矿 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查
22 | 包头市 | 石拐区 | C15000020111 01120119053 | 包头市石拐区凯通露天煤矿 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查
23 | 包头市 | 石拐区 | C15000020110 31120110990 | 包头市宝源煤焦有限责任公司煤矿 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查
24 | 包头市 | 达茂旗 | C1500002011084120117359 | 呼和浩特市庆恒矿业有限公司达茂联合旗西泉子金矿 | 《矿山地质环境保护与土地复垦方案》不在适用期 | 限期整改 | 是 | 2025-12-31 | 正在编制矿区生态修复方案。 | 部分完成 | 旗县检查
25 | 包头市 | 达茂旗 | C1500002009094120042596 | 山东正元地质资源勘查有限责任公司东毛金矿 | 《矿山地质环境保护与土地复垦方案》不在适用期 | 限期整改 | 是 | 2025-12-31 | 正在编制矿区生态修复方案。 | 部分完成 | 旗县检查
26 | 包头市 | 达茂旗 | C1500002021113210152787 | 内蒙古测铖矿业开发有限责任公司达茂旗乌兰陶勒盖矿区铜镍矿 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查
27 | 包头市 | 达茂旗 | C1502002012026120122650 | 包头市达茂旗冰晶科技莹石开发有限公司萤石矿 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查
28 | 包头市 | 达茂旗 | C1502002010066120068659 | 包头市达茂旗白音珠日和苏木张毛胡洞矿区萤石矿 | 由于大气降雨冲刷，导致2025年度治理覆土层被冲刷破坏 | 限期整改 | 是 | 2025-07-31 | 已重新覆土，并通过专家验收。 | 全部完成 | 旗县检查
29 | 包头市 | 达茂旗 | C1502002010126130102804 | 包头市达茂旗白彦花查汉此老萤石矿 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查
30 | 包头市 | 昆区 | C1500002012102110127493 | 包头市泉山矿业有限责任公司 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查
31 | 包头市 | 白云区 | C1500002011042140115856 | 包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博铁矿 | 未足额计提基金。 | 限期整改 | 是 | 2025-12-31 | 基金账户余额满足2025年度治理要求。 | 已完成 | 旗县检查
32 | 包头市 | 土右旗 | C1500002009061120020893 | 神华集团包头矿业有限责任公司水泉露天煤矿 | 无 | - | - | - | - | - | 旗县检查